МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ  АННИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ХЛЕБОРОДНЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА

(МКОУ  ХЛЕБОРОДНЕНСКАЯ  СОШ)

П Р И К А З

Индекс  396246

Воронежская область, Аннинский  район,

с.Хлебородное, ул.Школьная,5

тел. 5-44-43______________________________________________________________________________________________

_02.04.2013__                                                                                                                                          №_19  о/д__

О  мерах по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости

школьников  в период летних каникул   2013 года

В соответствии с Законом Воронежской области  от 29.12.2009г. №178-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Воронежской области», постановлением  правительства Воронежской области  от 13 декабря 2012 г. N 1143 «О мерах  по реализации Закона Воронежской области «Об организации  и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Воронежской области»   в 2013году», во исполнение постановления администрации  Аннинского муниципального района от    02.04. 2013г.  № 180  «Об   организации и обеспечении   отдыха и  оздоровления   детей   Аннинского муниципального  района в 2013 году», приказа  ОООиП от 02.04.2013г. №36.2 «О  мерах по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости школьников  в учреждениях

образования в период летних каникул 2013 года» и с целью  создания необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Утвердить мероприятия по выполнению постановления администрации Аннинского муниципального района от 02.04.2013 г. № 180  «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей  Аннинского муниципального района  в  2013 году»  (приложение № 1).

- Принять участие в  конкурсе образовательных учреждений на лучшую организацию лагерей с дневным пребыванием.

- Зам.директора по ВР Синчуковой О.А.:

3.1.принять необходимые меры по организации летних каникул в 2013 году, предусматривающие максимальный охват  учащихся организованным отдыхом, досуговыми мероприятиями и трудовой деятельностью в течение всего летнего периода;

3.2. спланировать организацию работы оздоровительного лагеря ( с дневной формой пребывания на базе школы

3.2.1.обеспечить наполняемость лагеря  дневного пребывания  в соответствии с разнарядкой отдела образования, опеки и попечительства в количестве 15 человек;

3.3. спланировать организацию проведения экологической профильной смены на базе  школы с наполняемостью  15 человек;

3.4. осуществлять персонифицированный учет детей общеобразовательного учреждения по любой форме занятости в период летних каникул;

3.5. в срок до 15апреля 2013 г. представить в отдел  образования, опеки и попечительства программы работы  лагерей с  дневным пребыванием, согласованные с районным информационно-методическим кабинетом;

3.6.в срок до 25 апреля   2013 г. представить в отдел образования, опеки и попечительства программы работы профильных смен  пришкольного лагеря;

3.7.совместно со службой занятости населения усилить внимание трудовой направленности школьных каникул, внедряя формы оплачиваемого труда школьников. обеспечить временное трудоустройство на добровольной основе всех желающих старшеклассников;

3.8. использовать  ресурсную базу общеобразовательного учреждения для  максимальной  организации трудовой занятости детей и подростков.

4. Вменить в обязанность директору школы Незнамовой Н.В.:

4.1. провести необходимую подготовку пришкольных лагерей к приему детей, обеспечив соблюдение санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обратив особое внимание на  организацию питания, водоснабжения, канализования;

4.2.осуществить подбор руководителей,  комплектование педагогических кадров для работы в  детских оздоровительных лагерях различных типов, трудовых объединениях, возложить на них ответственность за жизнь и здоровье детей;

4.3. утвердить  приказом по образовательному учреждению  списочный состав работников пришкольных лагерей:

4.3.1. допускать  к   работе  в  пришкольных лагерях   сотрудников,    прошедших медицинское обследование  и гигиеническую подготовку;

4.3.2. предоставить в  срок  до 10.04.2013 года в отдел образования, опеки и попечительства копии приказов о назначении начальников пришкольных лагерей, воспитателей, технических работников, работников пищеблока.

4.3.3. обеспечить организацию качественного питания в летних пришкольных лагерях и своевременное оформление документации (меню, ведомостей, табелей посещаемости и т.п.);

4.4. возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей на руководителей и воспитателей пришкольных лагерей;

4.5. предусмотреть исчерпывающие меры по обеспечению охраны жизни и здоровья детей, предотвращению травматизма, отравлений и гибели детей, проведение соответствующих инструктажей (по противопожарной безопасности, по проведению походов и экскурсий, массовых мероприятий, правилам перевозки детей, предупреждению ДТП, несчастных случаев на воде и т.п.) с работниками пришкольных лагерей и профилактических бесед с учащимися;

4.5.1.в случае возникновения нештатных ситуаций  в пришкольных лагерях, в трудовых объединениях обеспечить незамедлительное  информирование отдела образования, опеки и попечительства обо всех случаях по телефонам: 2-11-68, 2-12-64, 2-15-76, 2-71-66, 2-12-64;

4.6. при комплектовании оздоровительных лагерей, трудовых объединений, первостепенное внимание обращать на направление в них детей и подростков с девиантным поведением, безнадзорных, детей из семей малоимущих граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4.7. на базе  пришкольных оздоровительных лагерей организовать профилактическую, коррекционную и реабилитационную работу с безнадзорными детьми, подростками «группы риска» с привлечением к этой работе педагогов-психологов, социальных педагогов;

4.8.совместно с БУЗ  «Аннинская  ЦРБ» организовать на базе оздоровительных лагерей совместную лечебно-профилактическую и разъяснительную работу по предупреждению среди несовершеннолетних наркомании, алкоголизма и курения, заболеваний полости рта, органов зрения и пищеварения;

4.9. использовать выделенные денежные средства на оздоровление детей  и подростков строго по назначению;

4.10. отчитаться об  использовании финансовых средств, выделенных департаментом образования, науки и молодежной политики на  организацию лагерей с дневным пребыванием, профильных  лагерей: 1-й поток - не позже 01.07.2013 г.

5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.

Директор школы                             Н.В.Незнамова

С приказом ознакомлена:

| Заместитель директора по ВР | О.А.Синчукова |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к приказу по школе

от 02.04.2013 г. № 19

План

мероприятий по подготовке  и проведению летней оздоровит кампании в МКОУ  Хлебородненской СОШ в 2013г.

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить приказ об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2013 году | Апрель 2013г. | Незнамова Н.В. |  |
| 2 | Разработать и утвердить образовательную программу летнего оздоровительного лагеря (далее ЛОЛ) с дневным пребыванием детей | Апрель 2013г. | Синчукова О.А. |  |
| 3 | Разработать и утвердить образовательную программу профильного лагеря | Апрель 2013г. | Синчукова О.А. |  |
| Организационно-информационные мероприятия |  |  |  |  |
| 4 | Провести совещание педагогов школы по вопросам организации летней оздоровительной кампании в 2013 г. | Апрель, май | Синчукова О.А. |  |
| 5 | Провести родительские собрания об отдыхе и занятости детей, анкетирования по изучению их интересов и желаний | Апрель 2013г. | Классные руководители 1-9 классов |  |
| 6 | Организовать через сайт школы информирование населения, работодателей о механизме проведения летней оздоровительной кампании в 2013 г. | Апрель, май | Незнамова Н.В. |  |
| 7 | Сформировать банк данных детей и подростков МКОУ Хлебородненской СОШ по организации их отдыха, оздоровления и занятости в летний период 2013 г. | Апрель 2013г. | Синчукова О.А. |  |
| 8 | Организовать первоочередную занятость и оздоровление детей-сирот, детей, находящихся под опекой в период летней оздоровительной кампании в 2013 г. | Апрель. май | Синчукова О.А. |  |
| 9 | Организовать оздоровление детей-инвалидов, детей социально незащищённых категорий населения | Апрель. май | Синчукова О.А. |  |
| 10 | Организовать работу трудовых отрядов старшеклассников в весенне-летний период | Апрель. май | Синчукова О.А. |  |
| 11 | Организовать занятость несовершеннолетних, состоящих на учёте, отнесённых к группе риска, с целью предупреждения совершения правонарушений | Апрель. май | Синчукова О.А. |  |
| 12 | Заключить договора с центром занятости населения о трудоустройстве детей на каникулах | Апрель, май | Синчукова О.А. |  |
| 13 | Обеспечить проведение еженедельных оперативных совещаний по вопросам организации работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (в том числе по вопросам соблюдения требований стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей) | Апрель - июнь | Синчукова О.А. |  |
| 14 | Обеспечить проведение мониторинга организации отдыха и оздоровления детей в 2013 г. | Май-август 2013г | Синчукова О.А. |  |
| Мероприятия по организация отчетности |  |  |  |  |
| 15 | Представить в ОООиП отчёт о подготовке к началу организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 г | Май 2013г. | Синчукова О.А. |  |
| 16 | Подготовить аналитические отчёты по итогам реализации мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2013 г. | Июнь, июль, август 2013г. | Синчукова О.А. |  |
| 17 | Представить в ОООиП отчёт по итогам выполнения мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2013 г | Август, сентябрь 2013г. | Отдел образования, опеки и попечительства |  |
| Мероприятия по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |
| 18 | Провести совещание с работниками пищеблока по вопросам организации питания детей в период работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | Апрель, май 2013г. | Синчукова О.А. |  |
| 19 | Обеспечить прохождение медицинского обследования и санитарно-гигиенического обучения работниками пищеблоков ОУ | Апрель, май 2013г. | Синчукова О.А. |  |
| 20 | Заключить договоры (муниципальные контракты) с поставщиками продуктов питания в ЛОЛ | Май 2013г. | Синчукова О.А. |  |
| 21 | Обеспечить контроль организации питания детей в период летней оздоровительной кампании 2013 г | Июнь, июль, август | Синчукова О.А. |  |
| Мероприятия по укомплектованию оздоровительных лагерей кадрами, в том числе по подготовке кадров к летней оздоровительной кампании |  |  |  |  |
| 22 | Сформировать состав педагогических работников ОУ и медицинских работников для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период летней оздоровительной кампании 2013 г. |  | Незнамова Н.В. |  |
| 23 | Обеспечить прохождение медицинского обследования и санитарно-гигиенического обучения работниками ОУ, задействованных в организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период летней оздоровительной кампании 2013 г | Май 2013г. | Незнамова Н.В. |  |
| 24 | Скоординировать работу фельдшера на ежедневное посещение лагерей с дневным пребыванием детей | Май 2013г. | Незнамова Н.В. |  |
| Мероприятия по укреплению материально-технической базы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |
| 25 | Провести проверку функционирования систем водоснабжения, канализации, технологического оборудования в ОУ, задействованных в организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период летней оздоровительной кампании 2013 г | Апрель, май 2013г | Незнамова Н.В. |  |
| 26 | Обеспечить ЛОЛ в достаточном количестве моющими, дезинфицирующими средствами | Май 2013г. | Незнамова Н.В. |  |
| 27 | Заменить фильтры на питьевых фонтанчиках |  | Незнамова Н.В. |  |
| 28 | Приобрести в необходимом количестве материально-технические средства для организации отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2013 г | Апрель, май 2013г. | Незнамова Н.В. |  |
| Мероприятия, направленные на создание безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |
| 29 | Провести комиссионную проверку условий по обеспечению безопасности детей в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, планирующих функционирования в период летней оздоровительной кампании 2013 г | Май 2013г. | Незнамова Н.В. |  |
| 30 | Оформить акты муниципальной комиссии о готовности летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей к началу оздоровительного сезона 2013 г. | Май 2013г. | Незнамова Н.В. |  |
| 31 | Оформить паспорта безопасности летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | Май 2013г | Незнамова Н.В. |  |
| 32 | Сбор заключений отделения Роспотребнадзора, отдела Государственного пожарного надзора о готовности летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей к летнему оздоровительному сезону | Май 2013г. | Незнамова Н.В. |  |
| 33 | Обеспечить проведение ежедневного мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. |  | Незнамова Н.В. |  |
| 34 | Обеспечить контроль соблюдения мер пожарной, антитеррористической безопасности в оздоровительных учреждениях в период их подготовки к оздоровительному сезону и в период эксплуатации | Май 2013г. | Незнамова Н.В. |  |
| 35 | Провести серию бесед, классных часов для учащихся ОУ по вопросам безопасности по следующим содержательным направлениям: - ядовитые грибы и растения; - укусы змей, насекомых; - правила дорожного движения; - поведение в лесу, на водоёме в летний период; - правила пожарной безопасности (в том числе во время отдыха на природе); - действия при землетрясении; - действия во время грозы | Май 2013г. | Незнамова Н.В. |  |